**Relatório de Ajuste de Cronograma**

Projeto: Residencial Sync  
Data: 24/09/2024

**Contexto:** Durante o andamento do projeto, a atividade de definição de casos de uso de alto nível, inicialmente prevista para ser concluída em 1 dia, sofreu um atraso de 1 dia, totalizando 2 dias para sua conclusão. Para manter a duração total do cronograma intacta, foi necessário realizar ajustes em outras atividades que não comprometessem o prazo final.

**Ajuste Realizado:** Após uma análise das atividades restantes, foi identificada a oportunidade de aceleração da atividade de Correção dos Documentos Revisados, que estava originalmente planejada para ser executada em 2 dias. Esta atividade foi reduzida para 1 dia, compensando o atraso ocorrido na definição dos casos de uso de alto nível, mantendo o cronograma geral com o mesmo número de dias planejados inicialmente.

**Justificativa:**

* A aceleração da correção dos documentos revisados foi escolhida por ser a atividade menos custosa entre as atividades que poderiam ser ajustadas.
* Outras atividades ocorrem em paralelo e, mesmo que fossem aceleradas, não impactariam a duração total do cronograma.
* Entre as atividades que poderiam fazer diferença no cronograma, a correção dos documentos revisados era a mais eficiente para otimização.

**Impacto no Caminho Crítico**: Apesar dos ajustes realizados, o caminho crítico do projeto não foi alterado. As atividades críticas mantiveram seu prazo de execução, garantindo que o projeto não sofresse impactos negativos em seu andamento ou no prazo final. A aceleração de uma atividade não-crítica permitiu que o cronograma fosse reequilibrado sem comprometer a integridade das entregas.